## План ИПР 2026-2030
Приложение № 7
от «__» _____ 2025 г. №___
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Приказ №П-07-01/0367 от 27.11.2024 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу МУП "Горэлектросети", утвержденную приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 25 декабря 2020 года №45-ВД"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [69 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[17 empty] | 2025 год | [13 empty] | 2026 год | [13 empty] | 2027 год | [13 empty] | 2028 год | [13 empty] | 2029 год | [13 empty] | 2030 год
|  |  | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 6.7.1 | 6.7.2 | 6.7.3 | 6.7.4 | 6.7.5 | 6.7.6 | 6.7.7 | 6.8.1 | 6.8.2 | 6.8.3 | 6.8.4 | 6.8.5 | 6.8.6 | 6.8.7 | 6.9.1 | 6.9.2 | 6.9.3 | 6.9.4 | 6.9.5 | 6.9.6 | 6.9.7 | 6.10.1 | 6.10.2 | 6.10.3 | 6.10.4 | 6.10.5 | 6.10.6 | 6.10.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0.9 | - | 31.991 | 0 | 0.66 | - | 7823 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7.415 | 0 | 0 | - | 1288 | 0.5 | - | 5.51 | 0 | 0 | - | 1288 | 0.9 | - | 3.586 | 0 | 0 | - | 1307 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4.105 | 0 | 0 | - | 1310 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6.212 | 0 | 0 | - | 1308 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.671 | 0 | 0 | - | 1306 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7.567 | 0 | 0 | - | 1306 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.9 | - | 31.991 | 0 | 0.66 | - | 7823 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [112 empty] | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | [112 empty] | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [112 empty] | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | [112 empty] | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [112 empty] | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0.9 | - | 31.991 | 0 | 0.66 | - | 7818 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7.415 | 0 | 0 | - | 1288 | 0.5 | - | 5.51 | 0 | 0 | - | 1288 | 0.9 | - | 3.586 | 0 | 0 | - | 1306 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4.105 | 0 | 0 | - | 1306 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6.212 | 0 | 0 | - | 1308 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.671 | 0 | 0 | - | 1305 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7.567 | 0 | 0 | - | 1305 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.9 | - | 31.991 | 0 | 0.66 | - | 7818 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.9 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.9 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.9 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.9 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.9 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.9 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ГКТП № 137 (400 кВА) ул. Дубовая роща, (Увеличение мощности подстанции, вынос с территории режимного объекта к центру нагрузок, замена устаревшего оборудования) | P_2609_ГОРСЕТЬ | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТП-178 (250 кВА) переулок Магистральный (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа c кабельным вводом 10 кВ)) по проекту K_2303_ГОРСЕТЬ | P_2501_ГОРСЕТЬ | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Разработка проектно-сметной документации, уточнены плановые параметры проекта K_2303_ГОРСЕТЬ, необходимость реконструкции КТП 178
1.2.1.1.3 | Реконструкция КТП-179 (250 кВа) ул. Магистральная (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа c кабельным вводом 10 кВ)) по проекту K_2303_ГОРСЕТЬ | P_2502_ГОРСЕТЬ | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Разработка проектно-сметной документации, уточнены плановые параметры проекта K_2303_ГОРСЕТЬ, необходимость реконструкции КТП 179
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение распределительного пункта РП 1 ул. Красноармейская, 52 (Телемеханика,автоматизация, снижение времени переключения, замена МВ на ВВ 2 шт.) | P_2604_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение распределительного пункта РП 2 ул. Чоролс-гуркина 121/1 (Телемеханика,автоматизация, снижение времени переключения, замена МВ на ВВ 3 шт.) | P_2701_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение распределительного пункта РП 3 пер. Театральный, 9 (Телемеханика,автоматизация, снижение времени переключения) | P_2801_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация, техническое перевооружение распределительного пункта РП 4 ул. Омская, 2 (Телемеханика,автоматизация, снижение времени переключения) | P_2901_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.2.5 | Модернизация, техническое перевооружение распределительного пункта РП 5 ул. Горно-Алтайская (Телемеханика,автоматизация, снижение времени переключения) | P_3001_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 31.991 | 0 | 0.66 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7.415 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.51 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.586 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4.105 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6.212 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.671 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7.567 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 31.991 | 0 | 0.66 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 31.991 | 0 | 0.66 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7.415 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.51 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.586 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4.105 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6.212 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.671 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7.567 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 31.991 | 0 | 0.66 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-7 ул. Промышленная, ул. Строителей, пер. Транспортный, ул.Березовая. протяженность по трассе 2,286 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | P_2605_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 2.286 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.286 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.286 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 4-1 до ТП 221 пер. Колхозный, ул. Дубовая роща, пер. Телецкий, ул. Абаканская, ул. Суремея. протяженность по трассе 1,3 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | P_2606_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 1.3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 15-ТП 59 ул. Чорос-Гуркина 41-51, протяженность по трассе 0,310 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2607_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0.31 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.31 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 59-ТП 60 ул. Чорос-Гуркина 34-41, протяженность по трассе 0,350 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2608_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0.35 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.35 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 4-20 ул Фрунзе, ул. Колхозная, ул. Усть-Канская, урочище "Сарат", ул. Лисавенко, пер. Социалистический. протяженность по трассе 3,229 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | P_2702_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 3.229 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.229 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3.229 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 20-ТП 60, пр. Коммунистический 33-37 протяженность по трассе 0,20 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2703_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-159 ул.Ушакова протяженность по трассе 0,676 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2704_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.676 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.676 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.676 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 4-1 до ТП 258 ул Суразакова, ул. Сосновая. протяженность по трассе 1,231 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | P_2802_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 1.231 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.231 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.231 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-8 ул. Коксинская, Заринская протяженность по трассе 1,115 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2803_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 1.115 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.115 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.115 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-33 ул. Серова, Калинина, Красная, Луговая протяженность по трассе 2,070 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2804_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 2.07 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.07 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.07 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-118 ул.Осипенко протяженность по трассе 0,616 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2805_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.616 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.616 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.616 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-161 ул. Циалковского протяженность по трассе 0,480 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2806_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.48 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.48 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.48 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-10 кВ. РП 1-ТП 72, ул. Красноармейская, 52 ул. Алтайская, 14, протяженность по трассе 0,450 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2807_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.45 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.45 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.45 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-22-ТП 28, протяженность по трассе 0,250 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2808_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-31 ул. Старая окраина, ул. Депутатская, пер. Подлесный, ул. Колхозная протяженность по трассе 2,439 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2902_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 2.439 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.439 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.439 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.15 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 104 - ТП-68, пр. Коммунистический, 166-174, протяженность по трассе 0,160 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2903_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция КЛ-10 кВ. РП-3 - ТП-95, пер. Театральный, 9-ул. Набережная, 4, протяженность по трассе 0,250 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2904_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-43 ул. Шелковичная, Долгих, Шукшина протяженность по трассе 2,512 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2905_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 2.512 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.512 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.512 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 51 - ТП-93, пр. Коммунистический, 130-136, протяженность по трассе 0,120 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_3002_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.19 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 71 - ТП-106 ул. Чорос-Гуркина, 54-58 протяженность по трассе 0,155 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_3003_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.155 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.155 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.155 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-32 ул.Олонского, Матросова, Трудовая, Чемальская протяженность по трассе 2,400 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_3004_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 2.4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-102 ул. Некорякова, пер. Гардинный протяженность по трассе 1,418 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_3005_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 1.418 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.418 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.418 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-149 ул. Депутатская, Октябрьская,Маяковского, Интернациональная протяженность по трассе 1,884 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_3006_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 1.884 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.884 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.884 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-95 ул. Набережная, пер. Речной протяженность по трассе 0,40 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_3007_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-83 ул. Осипенко, протяженность по трассе 0,840 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_3008_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.84 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.84 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.84 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-21- от ул. Магистральная протяженность по трассе 2,210 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2303_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 2.066 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.066 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.066 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Разработка проектно-сметной документации, уточнены плановые параметры проекта K_2303_ГОРСЕТЬ, необходимость реконструкции двух подстанций 178, 179 и перевод части ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ. Ввиду изыскания проектно-технической возможности по реконструкции из-за задержки реализации берегоукрепления р. Майма и отсутствия коридоров для размещения ВЛ-10 кВ
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-126 ул. Чайковского протяженность по трассе 0,345 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | K_2305_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.575 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.345 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.575 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.575 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Разработка проектно-сметной документации, уточнены плановые параметры проекта.
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-21- от ул. Шелковичная протяженность по трассе 4,310 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2401_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 2.472 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4.31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.472 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2.472 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Разработка проектно-сметной документации, уточнены плановые параметры проекта, Проект частично выполнен ранее, за счет средств капитального ремонта, ввиду критического износа ВЛ-10 кв
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 3-22- от пер. Театральный протяженность по трассе 0,550 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2503_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0.397 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.55 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.397 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.397 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Проект частично выполнен, за счет средств рекострукции мостового перехода через р. Улалушка, ввиду критического износа ВЛ-10 кв
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 7813 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1288 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1288 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1305 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1305 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1305 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1305 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1305 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 7813 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 7813 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1288 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1288 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1305 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1305 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1305 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1305 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1305 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 7813 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.1.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета однофазный | P_2601_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4750 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 950 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 950 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 950 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 950 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 950 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4750 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.1.2 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный (прямого включения) | P_2602_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1625 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 325 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 325 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 325 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 325 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 325 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1625 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.1.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный с ТТ (полукосвенного включения) | P_2603_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 150 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 150 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0
1.2.3.1.4 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета однофазный | N_2301_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 950 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 950 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 950 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 950 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0
1.2.3.1.5 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный (прямого включения) | N_2302_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 310 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 310 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 310 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 310 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0
1.2.3.1.6 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный с ТТ (полукосвенного включения) | N_2303_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.4.1. | Строительство трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.4.2. | Строительство линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.6.1 | Автовышка ВИПО-18-01 18 м на базе Садко NEXT (ГАЗ-C42A43) покупка 1 ед. | P_2610_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.6.2 | УАЗ -СГР 1 поколение специальный грузопасажирский автомобиль. Покупка 2 единиц (двойная кабина с бортом-1 шт. и осткленный фургон 1 шт.) | P_2710_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.6.3 | Бурильно-крановоя установка МКМ-210 на базе КамАЗ 43118 покупка 1 ед. | P_2910_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1.6.1 | Автовышка ВИПО-18-01 18 м на базе Садко NEXT (ГАЗ-C42A43) покупка 1 ед. | P_3010_ГОРСЕТЬ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | нд
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвести
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 5.3.7 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 5.3.1 - 5.3.7, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых ном
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 5.3.1 - 5.3.7 или 5.2.1 - 5.3.7.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электр