## 23 (hidden)
1

## Заголовок2 (hidden)
Титульный лист
ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТА РФ ПО СЕТЕВЫМ, СБЫТОВЫМ И ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Наименование организации: | ewrerwrwrwrwr
Почтовый адрес: | Адрес почт1
Код
отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности | отрасли по ОКОНХ | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ОКПО1 | ОКВД1 | ОКОНХ1 | ОКАТО1 | ОКОГУ1 | ОКОПФ1 | ОКФС1
Период регулирования | 2007
Базовый период | 2006
Закончившийся год | 2005
Шаблон создан: | 2006-06-02 | 10:13

## Заголовок
Версия 1.1
Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым, сбытовым и энергоснабжающим организациям
Регион | Республика Алтай
Год | 2010
Квартал | Весь год
Руководитель организации |  | Ф.И.О.: | Коренов Анатолий Аркадьевич
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Ф.И.О.: | Кукин Сергей Анатольевич
|  | Должность: | заместитель директора
Номер контактного телефона: |  |  | 8(38822)22293
Дата составления документа:

## Справочник
Республика Алтай | ORG | INN | KPP | RAB
| Название организации | ИНН | КПП | Утверждено по методике RAB
Справочник сетевых организаций
| Название организации | ИНН | КПП | Утверждено по методике RAB
| МУП "Горэлектросети" | 0400000157 | 041101001 | Нет | Удалить | 21
Добавить организацию

## Свод
Республика Алтай |  |  | Итого по субъекту РФ | Сбытовые компании, поставляющие энергию по регулируемым тарифам | Сетевые компании | Энергоснабжающие организации
Сводные данные по принятым инвестиционным программам субъектами РФ по сетевым, сбытовым и энергоснабжающим организациям: Республика Алтай в 2010 году
тыс. руб.
| Наименование статьи: |  | Итого по субъекту РФ | Сбытовые компании, поставляющие энергию по регулируемым тарифам | Сетевые компании | Энергоснабжающие организации
| 1. Проектируемые расходы на реализацию инвестиционной программы на отчетный год | L1 | 30221.6755 | 0 | 30221.6755 | 0
| 1.1. За счет регулируемых тарифов (надбавок) | L1.1 | 15111.6355 | 0 | 15111.6355 | 0
| 1.1.1. Амортизация | L1.1.1 | 15111.6355 | 0 | 15111.6355 | 0
| 1.1.2. Прибыль | L1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3. Возврат капитала | L1.1.3 | 0 | Х | 0 | Х
| 1.1.4. Доход на капитал | L1.1.4 | 0 |  | 0
| 1.2. Структура источников финансирования | L1.2 | 0 |  | 0
| 1.2.1. Собственный капитал | L1.2.1 | 0 |  | 0
| 1.2.2. Привлеченный капитал | L1.2.2 | 0 |  | 0
| 1.3. За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (заполняется по сетевым/ЭСО организациям) | L1.3 | 15110.04 | X | 15110.04 | 0
| 1.4. За счет иных источников | L1.4 | 0 | 0 | 0 | 0

## Сетевые организации
Республика Алтай |  |  |  | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20
|  |  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед.изм.(км.,МВА) | Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. | Итого | За счет регулируемых тарифов по передаче Амортизация | За счет регулируемых тарифов по передаче Прибыль | За счет платы за технологическое присоединение | За счет иных источников | Примечание | Итого | За счет регулируемых долгосрочных тарифов по передач Возврат капитала | За счет регулируемых долгосрочных тарифов по передач Доход на капитал | Структура источников финансирования Собственный капитал | Структура источников финансирования Привлеченный капитал | За счет платы за технологическое присоединение | За счет иных источников (расшифровать) | Примечание
Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний, в т.ч. перешедших на RAB, за ________ год долгосрочного периода регулирования"
№ п/п |  |  | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | L1: Сроки выполнения работ; L3: Физические параметры объекта; L6: Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб.; L7: Источники финансирования в отчетном периоде, тыс.рублей; L12: Примечание; L13: Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. рублей (1); L20: Примечание
|  |  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед.изм.(км.,МВА) |  | Итого | За счет регулируемых тарифов по передаче |  | За счет платы за технологическое присоединение | За счет иных источников |  | Итого | За счет регулируемых долгосрочных тарифов по передаче |  | Структура источников финансирования |  | За счет платы за технологическое присоединение | За счет иных источников (расшифровать)
[11 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  |  |  | Возврат капитала | Доход на капитал | Собственный капитал | Привлеченный капитал
1. | L1 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 105784.0665 | 30221.6755 | 15111.6355 | 0 | 15110.04 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | ИТОГО
1.1. | L1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | ИТОГО
1.2. | L1.2 | Реконструкция | Реконструкция** | [5 empty] | 37932.5865 | 12278.6755 | 11007.4855 | 0 | 1271.19 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | ИТОГО
1.3. | L1.3 | Техническое перевооружение | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 33722 | 4104.15 | 4104.15 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | ИТОГО
1.4. | L1.4 | Новое строительство | Новое строительство***** | [5 empty] | 34129.48 | 13838.85 | 0 | 0 | 13838.85 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | ИТОГО
2. | L2 | Всего по Региону | Всего по Региону | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ИТОГО
2.1. | L2.1 | Достройка, дооборудование, модернизация | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ИТОГО
2.2. | L2.2 | Реконструкция | Реконструкция** | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ИТОГО
2.3. | L2.3 | Техническое перевооружение | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ИТОГО
2.4. | L.4 | Новое строительство | Новое строительство***** | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ИТОГО
МУП "Горэлектросети" |  |  |  | L1: Нет; L2: 0400000157 | 1 | МУП "Горэлектросети" |  | Нет | 0400000157
1.1 | L1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | МУП "Горэлектросети" | Достройка, дооборудование, модернизация* | Нет | 0400000157
Добавить1 | [24 empty] | МУП "Горэлектросети" |  | Нет | 0400000157
1.2 | L1.2 | Реконструкция | Реконструкция** | [5 empty] | 37932.5865 | 12278.6755 | 11007.4855 | 0 | 1271.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | МУП "Горэлектросети" | Реконструкция** | Нет | 0400000157
1.2. | L1.2 | Реконструкция | Доля по строительству линии наружнего освещения по обьездной дороге (ул. Алтайская до пер. Бийского) в части оплаты за технологическое присоединение) | L1: январь 2009 г.; L2: декабрь 2010 г.; L3: 2.41; L4: 2.41; L5: км.; L6: 332.5; L7: 0; L8: 0; L9: 0; L10: 0; L11: 0 |  | МУП "Горэлектросети" | Доля по строительству линии наружнего освещения по обьездной дороге (ул. Алтайская до пер. Бийского) в части оплаты за технологическое присоединение) | Нет | 0400000157
1.2. | L1.2 | Реконструкция | Вл-0,4/10 кВ, ул. Чапаева, Толстого, Круговая | L1: январь 2006 г.; L2: декабрь 2010 г.; L3: 11.698; L4: 1.149; L5: км.; L6: 11253.14; L7: 745.869; L8: 745.869; L9: 0; L10: 0; L11: 0 |  | МУП "Горэлектросети" | Вл-0,4/10 кВ, ул. Чапаева, Толстого, Круговая | Нет | 0400000157
1.2. | L1.2 | Реконструкция | Вл-10 кВ, (Реконструкция эл/снабжения микрорайона "Байат", РП-4, в/з Улалушинский) | L1: июль 2009 г.; L2: декабрь 2011 г.; L3: 15.52; L4: 2.783; L5: км.; L6: 25186.28; L7: 10372.14; L8: 9100.95; L9: 0; L10: 1271.19; L11: 0 |  | МУП "Горэлектросети" | Вл-10 кВ, (Реконструкция эл/снабжения микрорайона "Байат", РП-4, в/з Улалушинский) | Нет | 0400000157
1.2. | L1.2 | Реконструкция | ВЛ-0,4 (Реконструкция пер. Типографский) | L1: июль 2010 г.; L2: декабрь 2010 г.; L6: 100.1965; L7: 100.1965; L8: 100.1965 |  | МУП "Горэлектросети" | ВЛ-0,4 (Реконструкция пер. Типографский) | Нет | 0400000157
1.2. | L1.2 | Реконструкция | КЛ-10 кВ (КЛ-1-4-54-2 от ТП-1 до ТП-54 ул. Заводская) Реконструкция ГКТП-173 | L1: июль 2010 г.; L2: декабрь 2010 г.; L6: 1060.47; L7: 1060.47; L8: 1060.47 |  | МУП "Горэлектросети" | КЛ-10 кВ (КЛ-1-4-54-2 от ТП-1 до ТП-54 ул. Заводская) Реконструкция ГКТП-173 | Нет | 0400000157
Добавить2 | [24 empty] | МУП "Горэлектросети" |  | Нет | 0400000157
1.3 | L1.3 | Техническое перевооружение | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 33722 | 4104.15 | 4104.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | МУП "Горэлектросети" | Техническое перевооружение*** | Нет | 0400000157
1.3. | L1.3 | Техническое перевооружение | Создание парка приборов учета (АиСКУЭ) г. Горно-Алтайска | январь 2007 г. | декабрь 2010 г. | 12500 | 1500 | шт | 33722 | 4104.15 | 4104.15 | 0 | 0 | 0 | В том числе гашение инвестиционного кредита 3 млн. в АКБ "Ноосфера" | [9 empty] | МУП "Горэлектросети" | Создание парка приборов учета (АиСКУЭ) г. Горно-Алтайска | Нет | 0400000157
Добавить3 | [24 empty] | МУП "Горэлектросети" |  | Нет | 0400000157
1.4 | L1.4 | Новое строительство | Новое строительство***** | [5 empty] | 34129.48 | 13838.85 | 0 | 0 | 13838.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | МУП "Горэлектросети" | Новое строительство***** | Нет | 0400000157
1.4. | L1.4 | Новое строительство | "Пожарное депо" г. Горно-Алтайск индивидуальный проект | L1: апрель 2010 г.; L2: сентябрь 2010 г.; L3: 2*0,875; L4: 2*0,875; L5: км.; L6: 4225.93; L7: 4058.6; L8: 0; L9: 0; L10: 4058.6; L11: 0 |  | МУП "Горэлектросети" | "Пожарное депо" г. Горно-Алтайск индивидуальный проект | Нет | 0400000157
1.4. | L1.4 | Новое строительство | Вл-10 кВ, (Строительство линии РТП1 Сигнал -РП-2) (Пограничники) | L1: апрель 2010 г.; L2: декабрь 2010 г.; L3: 2*5,557; L4: 2*5,557; L5: км.; L6: 25292.79; L7: 5169.49; L8: 0; L9: 0; L10: 5169.49; L11: 0 |  | МУП "Горэлектросети" | Вл-10 кВ, (Строительство линии РТП1 Сигнал -РП-2) (Пограничники) | Нет | 0400000157
1.4. | L1.4 | Новое строительство | Строительство ТП 2*400, КЛ -10кВ, КЛ -0,4 кВ (Фонд жилстрой) Коммун. 60, Алтайская 3 | L1: январь 2009 г.; L2: август 2010 г.; L3: 2*400, 1; L4: 2*0,6; 2*0,32; L5: кВА, км.; L6: 4610.76; L7: 4610.76; L8: 0; L9: 0; L10: 4610.76; L11: 0 |  | МУП "Горэлектросети" | Строительство ТП 2*400, КЛ -10кВ, КЛ -0,4 кВ (Фонд жилстрой) Коммун. 60, Алтайская 3 | Нет | 0400000157
Добавить4 | [24 empty] | МУП "Горэлектросети" |  | Нет | 0400000157
метка
По строке "Период (год долгосрочного периода регулирования)" заполнятся только регионами утвержденных с применением метода доходности на инвестированный капитал
* | К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами
** | К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств,
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличение пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности
*** | К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства,
модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
***** | К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *,**,*** и ****
(1) | Заполняется для РСК, регулирование которых осуществляется методом доходности инвестированного капитала

## Сбытовые организации
Информация о принятых инвестиционным программам сбытовых компаний за 2010 год
№ п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта, объекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. рублей | [7 empty] | Цель реализации проекта | Исполнитель по договору
|  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта |  | Итого |  | За счет регулируемой сбытовой надбавки |  |  |  | За счет иных источников
[7 empty] | Амортизация |  | Прибыль
[5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
[5 empty] | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ
|  | L9 | L10 | L1 | L2 | L2 | L3 | L3 | L4 | L4 | L6 | L6 | L7 | L8
| Всего по Республика Алтай |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить сбытовую организацию

## ЭСО
Информация о принятых инвестиционным программам ЭСО за 2010 год
№ п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта, объекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. рублей | [9 empty] | Цель реализации проекта | Исполнитель по договору
|  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта |  | Итого |  | За счет регулируемых тарифов |  |  |  | За счет регулируемых тарифов по присоединению |  | За счет иных источников
[7 empty] | Амортизация |  | Прибыль
[5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
[5 empty] | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ
|  | L9 | L10 | L1 | L2 | L2 | L3 | L3 | L4 | L4 | L5 | L5 | L6 | L6 | L7 | L8
| Всего по Республика Алтай |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить энергоснабжающую компанию

## TEHSHEET (hidden)
1. | Всего по сетевой компании |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Всего по инвестиционному проекту |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Наименование работ |  |  |  | 0 | 0
Добавить работы по проекту
Добавить инвестиционный проект
1.1 | Всего по инвестиционному проекту |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Наименование работ |  |  |  | 0 | 0
Добавить работы по проекту
1.1.1 | Наименование работ |  |  |  | 0 | 0
1. | Всего по сбытовой компании |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Всего по инвестиционному проекту |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Наименование работ |  |  |  | 0 | 0
Добавить работы по проекту
Добавить инвестиционный проект
1.1 | Всего по инвестиционному проекту |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Наименование работ |  |  |  | 0 | 0
Добавить работы по проекту
1.1.1 | Наименование работ |  |  |  | 0 | 0
1. | Всего по энергоснабжающей компании |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Всего по инвестиционному проекту |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Наименование работ |  |  |  | 0 | 0
Добавить работы по проекту
Добавить инвестиционный проект
| Название сетевой организации |  |  |  | Удалить | #N/A
| Выберите название региона из списка | [6 empty] | Новое строительство и расширение
| Алтайский край | [6 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
| Амурская область | [6 empty] | Приобретение объектов основных средств | [9 empty] | Весь год
| Архангельская область | [13 empty] | 2003 |  |  | I квартал
| Астраханская область | [13 empty] | 2004 |  |  | II квартал
| Белгородская область | [13 empty] | 2005 |  |  | III квартал
| Брянская область | [13 empty] | 2006 |  |  | IV квартал
| Владимирская область | [13 empty] | 2007
| Волгоградская область | [13 empty] | 2008
| Вологодская область | [13 empty] | 2009
| Воронежская область | [6 empty] | Да | [6 empty] | 2010
| г. Москва | [6 empty] | Нет
г.Байконур
г.Санкт-Петербург
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская республика
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чеченская республика
Чувашская республика
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область
№ п/п |  |  | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Физические параметры объекта |  |  | Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс.рублей |  |  |  |  | Примечание | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. рублей (1) | [6 empty] | Примечание
|  |  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед.изм.(км.,МВА) |  | Итого | За счет регулируемых тарифов по передаче |  | За счет платы за технологическое присоединение | За счет иных источников |  | Итого | За счет регулируемых долгосрочных тарифов по передаче |  | Структура источников финансирования |  | За счет платы за технологическое присоединение | За счет иных источников (расшифровать)
[11 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  |  |  | Возврат капитала | Доход на капитал | Собственный капитал | Привлеченный капитал |  |  |  | флаги | низвание сети | подпункты | раб? | инн
Название организации |  |  |  | RAB | ИНН | [18 empty] | 1 | Название организации |  | RAB | ИНН
1.1 | L1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Название организации | Достройка, дооборудование, модернизация* | RAB | ИНН
Добавить1 | [24 empty] | Название организации |  | RAB | ИНН
1.2 | L1.2 | Реконструкция | Реконструкция** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Название организации | Реконструкция** | RAB | ИНН
Добавить2 | [24 empty] | Название организации |  | RAB | ИНН
1.3 | L1.3 | Техническое перевооружение | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Название организации | Техническое перевооружение*** | RAB | ИНН
Добавить3 | [24 empty] | Название организации |  | RAB | ИНН
1.4 | L1.4 | Новое строительство | Новое строительство***** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Название организации | Новое строительство***** | RAB | ИНН
Добавить4 | [24 empty] | Название организации |  | RAB | ИНН
1.1. | L1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация | [7 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | L1.2 | Реконструкция | [7 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | L1.3 | Техническое перевооружение | [7 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | L1.4 | Новое строительство | [7 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0