## стр.1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э
Утверждаю
Директор МУП "Горэлектросети"
Коренов А.А.
[15 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М.П.
[10 empty] | ОТЧЕТ | МУП "Горэлектросети"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | 9 месяцев | [5 empty] | 2024 | г.
за | [5 empty] | год
" | 23 |  | " | октября |  |  | 2 | 024 | г. |  |  |  | в | Комитет по тарифам Республики Алтай
|  |  |  | (дата составления) | [9 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [11 empty] | Приказ Комитета по тарифам РА № 44/5 от 29.12.2020 г.
Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2021 год
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу |  |  |  |  | Приказ Комитета по тарифам № 45-ВД от 25.12.2020г.

## стр.2_3
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 | [5 empty] | Причины отклонений
[5 empty] | план | факт |  | полная стои-мость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (2024/9 месяцев) |  | осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС |  | из них за счет:
[15 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) |  | прочее (указать)
[10 empty] | план 3 | факт 4
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15
| ВСЕГО, | [6 empty] | 87.2138 | 79.7558 | 4.778 | 11.609 | 0 | 6.831
2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-27- от ул. Промышленная, пер. Технологический протяженность по трассе 1,158 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) |  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 4.7782 | 4.7782 | 4.778 | 4.3349 | 0 | -0.44314
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-6- от ул. Пушкина, Оконечная, Родниковая, Набережная протяженность по трассе 1,973 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) |  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 7.9206 | 7.9206 | 0 | 7.2741 | 0 | 7.2741
4 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета однофазный |  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 39.091 | 38.581 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный (прямого включения) |  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 32.777 | 26.627 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный с ТТ (полукосвенного включения) |  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 2.647 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0
Таблица 2
№ № |  | Источник финансирования | [5 empty] | Объем финансирования 9 месяцев 2024 г млн. руб. с НДС |  |  |  | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | План 3 |  | Факт 2 |  | млн. руб. с НДС |  | %
|  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6
|  |  | ВСЕГО, |  |  |  |  | 5.7017 |  | 13.931 |  | 8.2293 |  | 244.3294
А |  |  | Собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  | 5.7017 |  | 13.931 |  | 8.2293 |  | 244.3294
А.1 |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
А.1.1 |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
А.1.1.1 |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
А.1.1.4 |  |  | прочая прибыль |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
А.2 |  |  | Амортизационные отчисления |  |  |  |  | 5.7017 |  | 13.931 |  | 8.2293 |  | 244.3294
А.3 |  |  | Возврат налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
А.4 |  |  | Прочие собственные средства
Б |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1 |  |  | Кредиты
Б.2 |  |  | Займы
Б.3 |  |  | Прочие привлеченные средства
В |  |  | Бюджетное финансирование
Г |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 |  |  | Лизинг
Справочно:
Д |  |  | Доход на инвестированный капитал 5
Е |  |  | Возврат инвестированного капитала 5
_____1_Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.